****

**VASALEMMA LASTEAIA „SAJAJALGNE“**

**ARENGUKAVA 2016-2020**

SISUKORD

Sissejuhatus ……………………………………………………………………………………………………………………………………...3

Lasteaia kirjeldus ja tänane olukord……………………………………………………………………………………………….….3

Ajalugu……………………………………………………………………………………………………………………………………………....4

Hoone ja territoorium………………………………………………………………………………………………………………………..4

Hetke majanduslik olukord………………………………………………………………………………………………………………..4

Vasalemma lasteaia missioon ja eesmärgid……………………………………………………………………...................5

Põhiväärtused ja visioon…………………………………………………………………………………………………………………….5

2011-2016.a. arengukava analüüs……………………………………………………………………………………………………...6

Eestvedamine ja parendustegevused…………………………………………………………………………..........6

Personalijuhtimine ja parendustegevused……………………………………………………………………..….…6

Õppe- ja kasvatusprotsess ja parendustegevused………………………………………………………………….7

Koostöö huvigruppidega ja parendustegevused…………………………………………………....................8

Ressursside juhtimine ja parendustegevused……………………………………………………………….……..…8

Arenduse valdkonnad ja põhisuunad……………………………………………………………………………….……………....9

Arengukava eesmärgid ja tegevuskava aastateks 2016-2020……………………………………………………..…….10

Eestvedamine ja juhtimine………………………………………………………………………………………………..…10

Personalijuhtimine………………………………………………………………………………………………………………11

Õppe- ja kasvatustegevus………………………………………………………………………………………………….…12

Koostöö huvigruppidega……………………………………………………………………………………………………...13

Ressursside juhtimine………………………………………………………………………………………………………....13

Tegevuskava inventari soetamiseks…………………………………………………………………………………………...14

Personali juhtimine ja lasteaia personal……………………………………………………………………………..…………….14

Personali koolitusprioriteedid 2016-2020…………………………………………………………………………………………15

Koolituse korraldamine…………………………………………………………………………………………………………………….15

Koolitusvajaduse määratlemise alused……………………………………………………………………………….15

Arengukava hindamise ja uuendamise kord………………………………………………………………………………….. 16

**SISSEJUHATUS**  
  
\*Vasalemma Lasteaed “Sajajalgne” arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  
  
\* Vasalemma lasteaia arengukava lähtub koolieelse lasteasutuse seaduse §91 arengukavale esitatud nõuetest, asutuse põhimäärusest, lasteaia õppekavast ja Vasalemma valla arengukavast.  
  
\*Arengukava on koostatud koostöös lasteaia töötajate ja lasteaia hoolekoguga.  
  
\*Arengukava elluviimist hinnatakse arengukavas esitatud tulemusnäitajate alusel, üks kord aastas, maikuus, vahekokkuvõtteid tehakse eelarveaasta lõpus.  
  
\* Arengukava täitmisele annab hinnangu lasteaias moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad tööandja, töötajate esindus ja hoolekogu liikmed.  
  
\*Tulenevalt komisjoni hinnangust ja ettepanekutest viiakse arengukavasse täiendused ja parandused lasteaia edasiseks tegevuseks sisse enne uue eelarve koostamist.  
  
\*Vasalemma lasteaia arengukava on aluseks eelarveeraldiste taotluseks ja omatulude planeerimiseks.  
  
 **LASTEAIA KIRJELDUS JA TÄNANE OLUKORD**  
Üldandmed  
  
Asukoht: Tööstuse 3, Vasalemma vald, Harjumaa 76101  
Omandivorm: Vasalemma valla munitsipaalasutus  
Lasteaed on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris koodiga nr.75002034  
Lasteaiale on antud 03.11.2010.a. Haridusministeeriumi koolitusluba nr. 6066HTM õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks.

Vasalemma lasteaia teeninduspiirkond on Vasalemma alevik, Lemmaru küla ja Veskiküla küla.

|  |
| --- |
| Õppekeel: õppe-ja kasvatustegevus toimub eesti keeles integreeritud tegevustena üldõppe alusel mängulise õppena. |

Tööaeg: lasteaed avatud E-R 7.00-19.00  
E-post: [tiiu@vasalemma.ee](mailto:tiiu@vasalemma.ee) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   
Telefon: 671349; 53083734

**AJALUGU**  
  
1945.a. juunis avati Vasalemmas mängumuru, asukohaga Jaani tn. 17. Mängumuru kestis kaks kuud. Lastevanemad soovisid aga alalist lasteaeda, kuid selleks puudusid ruumid. Pika otsimise peale sai lasteaed oma maja, Pärna tn. 10, mis aga vajas remonti. Lastevanemate ja lasteaia töötajate poolt sai tehtud põhjalik remont. 15. septembril, 1945. aastal alustas lasteaed oma tegevust. 1970.aastal saadi maja ka sõimeealiste laste jaoks Lootuse tänava majas. Nendes majades töötati kuni aastani 1980, mil kohandati lasteaiaks 2-korruseline maja Vasalemma alevikus Tööstuse tänaval.  Lasteaiahoones on siiani kaks liitrühma- noorem ja vanem. Alates 1991. aastast kuulub Vasalemma Lasteaed Vasalemma Vallavalitsusele. Vasalemma Lasteaia 60. juubelisünnipäevaks valmis raamat  “Vasalemma Lasteaia lugu”  
2005.aasta suvel ehitati lasteaiale oma katlamaja ja teostati I korruse kapitaalremont.  
2007.aastal remonditi II korruse ruumid. 2013.a. sai lasteaia õueala uuendatud ja kaasaegsemad mänguvahendid. 2014.a. toimus köögi remont ja tänu annetustele saime kööki uue sisustuse.

**Hoone ja territoorium**  
  
Vasalemma lasteaed asub Vasalemma alevikus, kahekordses projektiga kohandatud kivist majas. Alumisel korrusel on noorem liitrühm, direktori kabinet ja köök. Ülemisel vanem liitrühm.  
  
Lasteaial on oma võrkaiaga ümbritsetud aed, kus asub pesuköök koos abihoonete ja katlamajaga. Samuti asuvad territooriumil kiiged, liumägi, ronimisredelid, liivakast, varjualune (õuesõppeks, õueürituste läbiviimiseks jne)  
  
**Hetke majanduslik olukord**  
  
Vasalemma lasteaed on Vasalemma valla munitsipaalalluvusega lasteasutus.

Lasteaial on Vasalemma Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve-osa Vasalemma valla eelarvest.  
Lasteaia rahastamine toimub:  
\* valla eelarvelistest vahenditest  
\* vanemate poolt kaetavast osast (osalus- ja õppetasu: 25 eurot septembrist 2016 ja toiduraha 1,80)

2003. aastal paigaldati uus katus.  
2004. aastal kaasajastati köögi abiruum.  
2005. aastal toimus I korruse kapitaalremont ja ehitati katlamaja.  
2007.aastal II korruse kapitaalremont

2013.aastal köögi remont ja mänguväljaku uuendamine

2014.aastal ehitati varikatusealune mänguväljakule

2015.a. õueala videovalve

**VASALEMMA LASTEAIA MISSIOON JA EESMÄRGID**

Vasalemma lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus. Lasteaed toetab ja nõustab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

**PÕHIÜLESANNE**

\* luua võimalused ja tingimused lapse kujunemiseks isiksuseks, kes on sotsiaalselt tundlik, ennastusaldav, arvestab kaasinimesi ja hoiab loodust.

\* hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustades tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

**EESMÄRGID:**  
\* väärtustada oma maa kultuuri  
\* luua soodsad tingimused kõlbeliste väärtuste kujunemiseks, lapse arendamiseks ja õpetamiseks, et ta edaspidises elus oskaks teha valikuid ja seatud eesmärke realiseerida.

**PÕHIVÄÄRTUSED**  
kodusus  
loovus  
turvalisus  
hoolivus  
tolerantsus  
sõprus  
  
**VISIOON**

Vasalemma lasteaiast kooliminev laps usub endasse, on loov, õpihimuline, eetiline ja avatud.

- Kodu ja lasteaiavaheline koostöö toetab iga lapse arengut:väärtustades tervist, liikumist ja keskkonda.

- lasteaed on õppiv organisatsioon ning liigub uuendustega kaasa.

- lasteaias töötab kvalifitseeritud, stabiilne ja professionaalne personal, kes omab kõrget motivatsiooni.

- lasteaed on mitmekülgse õpikeskkonnaga tervist edendav lasteaed

**2011-2015 ARENGUKAVA ANALÜÜS**

**EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE**

* Eestvedamine ja juhtimine on orienteeritud lapse arengut toetavatele tegevustele.
* Lasteaias toimib kaasav juhtimistegevus, personal osaleb lasteaia põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel läbi osaluse: pedagoogiline nõukogu, infotunnid, arenguvestlused, üritused jm.
* Sisehindamise korraldus on protsessipõhine ja süsteemne ning toetub reaalsetele, järjepidevatele, analüüsist tulenevatele hindamistegevustele.
* Lasteaia põhiväärtustele toetudes on viie aasta jooksul loodud või uuendatud järgmised strateegilist juhtimist toetavad dokumendid: pedagoogide iseseisva enesetäiendamise kord; koolivalmiduskaart; riskianalüüs; õpetaja sisekontrollileht; õppetegevuse vaatlusleht.

**Parendustegevused**

1. Sisehindamiseks vajalike tulemusnäitajate analüüsimine ja ühtlustamine.
2. Sisehindamise tulemuste võrdlemine teiste lasteaedadega.
3. *Koostada ja rakendada õppe- ja kasvatustöö asjaamise kord.*

**PERSONALIJUHTIMINE**

* Personal on haaratud lasteaia arendustegevusse, eesmärkide seadmisse ja hindamisse.
* Personali arendamisel on lähtutud pedagoogide kvalifikatsioonist, sisehindamistulemustest ja töötajate arendamisplaanidest.
* Koolitustel on osalenud nii pedagoogid kui abipersonal, lasteaed väärustab meeskondlikku õppimist.
* Pedagoogidel on võimalus juhtida teadlikult oma iseseisvat enestäiendamist.
* Koostöös personaliga on välja töötatud ja rakendunud personali tunnustus- ja motivatsioonisüsteem, milles oluline koht on mitterahaliste vahenditega motiveerimisel.
* Personali initsiatiivi julgustatakse ja otsustusõigust delegeeritakse.

**Parendutegevused:**

1. Rakendada enam pedagooge sisekoolitajatena õpetajate abide pedagoogilise kompetentsi tõstmiseks.
2. Koolitusplaani koostamisel arvestada rohkem nii lasteaia strateegilisi kui ka personali huve ja vajadusi.
3. Personali vaimse tervise hoidmine/tugevdamine läbi nõustamiste, koolituste ja ühisürituste.
4. Motiveerivate koolituste korraldamine ja rakendamine.

**ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS**

* Lastele on loodud tingimused igakülgseks arenguks.
* Õpi- ja kasvukeskkonna kujundamisel lähtutakse lastest, nende turvalisusest ja soovidest.
* Lapse arengut jälgitakse aastaringselt ning sellest tehakse kord aastas kokkuvõte lapse arengu tabelisse.
* Kord aastas toimuvad arenguvestlused lapsevanematega, milles analüüsitakse lapse arengut ja tehakse kokkuvõtteid edaspidiseks.
* Lapse koolivalmiduse jälgimiseks on välja töötatud koolivalmiduse hindamismaterjalid.
* Lasteaia õppekava analüüsitakse juunis ja viiakse sisse parendused järgmiseks õppeaastaks.
* Lasteaial on informatiivne koduleht, millel on kajastatud üld- ja päevakajaline informatsioon.
* Toetamaks lapse arengut ja nõustamaks lapsevanemaid ning õpetajaid on kaasatud tugispetsialistid (psühholoog, eripedagoog, logopeed)

**Parendustegevused.**

1. Liikumis- ja liikluskasvatuse tõhustamine läbi ainekavade muutmise.
2. Süstematiseerida õppekirjandus ja koostada/kasutada digitaalseid õppe- ja kasvatustegevust toetavaid õppematerjale.
3. Õuesõppe rakendamine õppetegevuse igapäevase osana.
4. Kaasata veelgi rohkem tugispetsialiste nõustamaks lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid.

**KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA**

* Infovahetus huvigruppidega on süsteemne (vestlused, koosolekud, teabetahvel, e-post, kodulehekülg, facebook).
* Lapsevanemad ja hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse.
* Lastevanematel on võimalus osaleda lasteaiaelu korralduses ja rühmavälistes tegevustes.
* Hea koostöö kooliga (eelkool, ühisüritustest osavõtt), vallavalitsusega (raamatupidamine, haldusspetsialist, keskkonnaspetsialist jne.), huvikeskusega, Valla pensionäride ühendusega, Harju- Madise kirikuga, ümberkaudsete ettevõtjatega (Akso- Haus), teiste maakonna lasteaedadega (Klooga, Keila, Miki, Padise jne.), Ämari Lennubaasiga (koristustalgud, õppekäigud), keskkonnaametiga, Keila Kultuurikeskusega jne.

**Parendustegevused**

1. Koostöö kavandamine tervist edendavate lasteaedadega.
2. Lastevanemate rahulolu küsimustike redigeerimine ja veebipõhise vormi loomine.
3. Korraldada 2 korda aastas rühmakoosolekuid.
4. Täienda lasteaia kodukorda informatsiooni kättesaadavuse osas erinevatest olukordadest lähtuvalt.
5. Luua loengusari/vestlusring „Lastevanemate Kool“
6. Parendada koostööd piirkonna lasteaedadega parima töökogemuse jagamiseks.

**RESSURSSIDE JUHTIMINE**

* Eelarve koostamisel peetakse läbirääkimisi lasteaia personali, hoolekogu ja valla vastava ala sptsialistidega.
* Eelarveliste ressursside juhtimisel on loodud seosed õppe- ja kasvatusprotsessiga, eelarve prioriteedid tulenevad lasteaia õppekavas ja arengukavas kavandatu ellu viimisest.
* Koostöös lastevanematega oleme saanud lasteaia kööki kaasaegse mööbli, nõudepesimasina ja pliidi.
* Lasteaia pedagoogidel on võimalus õppekasvatustöös kasutada sülearvutit ja projektorit.

**Parendustegevused**

1. Soetada rühmadesse nõudepesumasinad, et säästa ressursse: õpetajate abide aega, vett ja pesuvahendeid.
2. Abihoone katuse vahetus ja pesuköögi remont.
3. Täiendada lasteaia mänguväljakut uute kaasaegsete mänguvahenditega.
4. Lasteaia õpi-, kasvu- ja töökeskkonna täiendamine.

**ARENDUSE VALDKONNAD JA PÕHISUUNAD**

1. Eestvedamine ja juhtimine

Rakendatud sisehindamissüsteem toetab lasteaia arengut.

1. Personali juhtimine

Personal on tasakaalustatult koolitatud, motiveeritud ja ühise meeskonnana tegutsev.

1. Õppe- ja kasvatusprotsess

Rakendatud õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv.

1. Koostöö huvigruppidega

Huvigrupid on kaasatud lasteaia õppe- ja kasvatustegevustesse ning osalevad aktiivselt parendustegevuses.

1. Ressursside juhtimine

Kaasaegne, turvaline ja arendav õpi- ja töökeskkond

**ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2020**

**Eestvedamine ja juhtimine**

1. Lasteaia sisehindamissüsteemi arendustöö on kavandatud.
2. Asjaajamise kord toetab lasteaia eesmärkide elluviimist.
3. Lasteaia direktor on kaasanud personali otsustusprotsessidesse nii arengukava koostamisel, missiooni, visiooni, põhiväärtuste sõnastamisel

kui ka rakendamisel.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vastutaja |
| Arengukava analüüsimine ja uue koostamine | x | x | x | x | x | direktor |
| Sisehindamissüsteemi edasi arendamine:  \* vajalike tulemusnäitajate analüüsimine ja ühtlustamine  \* tulemuste redigeerimine ja reaalsete hindamistegevustega vastavusse viimine | x | x |  |  |  | direktor |
| Asjaajamise korra uuendamine ja rakendamine | x | x |  |  |  | direktor |

**Personali juhtimine**

1. Personal on motiveeritud ja koolitusplaani koostamisel arvestatakse lasteaia strateegilisi kui ka personali huve ja vajadusi.
2. Pedagoogid viivad läbi sisekoolitusi õpetajate abidele ja teistele asjast huvitatutele.
3. Personali infotehnoloogilised oskused on parendatud ja need rakenduvad igapäevatöös.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vastutaja |
| Personali koolituskavade hindamine, uute koolituskavade koostamine ja elluviimine | x | x | x | x | x | direktor |
| Personali arendamine sisekoolituste kaudu:  väärtuskasvatus | x |  |  |  |  | direktor |
| õuesõpe  integreeritud tegevused |  | x | x | x | x |  |
| Personali tunnustamine sisekoolituste eest õpetajate abidele. | x | x | x | x | x | direktor |
| Infotehnoloogiliste teadmiste rakendamine igapäevatöös | x | x | x | x | x | direktor |

**Õppe- ja kasvatustegevus**

1. Õppekava arendamine on loonud lastele arenguvõimalusi liikumis- ja liikluskasvatuses.
2. Õppekirjandus on süstematiseeritud, täienenud ja on loodud digitaalsete õppematerjalide kaust.
3. Õppetegevuste läbiviimisel lähtutakse lapsekesksest õpikäsitusest, väärtustatakse praktilisi, valikuid ja loovaid võimalusi pakkuvaid tegevusi, arutelusid ja vestlusi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vastutaja | Maksumus |
| Õppekava on täienenud arenguvõimalustega liikumis- ja liikluskasvatuseks. | x | x | x | x | x | Õpetajad |  |
| Õppekirjanduse süstematiseerimine. Loodud digitaalstete õppematerjalide kaust. | x | x | x | x |  | Õpetajad |  |
| Kiusamisest vaba lasteaed-liitumine/rakendumine | x | x | x | x | x | Õpetajad  /kogu personal | 200€ |
| Esmaabi võtete õpetamine kooliminevatele lastele. | x | x | x | x | x | tervishoiutöötaja/  õpetajad |  |

**Koostöö huvigruppidega**

1. Lasteaed on liitunud Tervist Arendavate lasteaedadega
2. Loodud on veebipõhine rahulolu küsimustik vanematele.
3. Rakendunud on „Lastevanemate Kool“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vastutaja |
| Koostöö Tervist Edendavate Lasteaedadega | x | x | x | x | x | direktor |
| Veebipõhise rahulolu küsimustiku väljatöötamine lastevanematele ja rakendamine | x | x | x | x | x | direktor |
| Koostöös lasteaia pedagoogide ja lastevanematega on kavandatud/rakendunud „Lastevanemate Kool“ | x | x | x | x | x | direktor/õpetajad |
| Koostööpartnerite tunnustamine lasteaia heaks tegutsemise eest. | x | x | x | x | x | direktor |
| Koostöö erinevate piirkonna lasteaedadega (õpetajate lahtiste tegevuste külastamine, ühisüritused, koolitused parima kogemuse jagamiseks. (Rummu l/a, Keila, Miki, Padise l/a, Paldiski l/a jne.) | x | x | x | x | x | direktor/õpetajad |

**Ressurssude juhtimine**

1. Lasteaias on loodud kaasaegne, tervislik ning turvaline õpi- ja töökeskkond
2. Lasteaed on varustatud kaasaegsete infotehnoloogiliste vahenditega.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vastutaja | Maksumus |
| Abihoone katuse vahetus | x |  |  |  |  | direktor | 1500€ |
| Pesuköögi remont |  | x |  |  |  | direktor | 1500€ |
| Lasteaia mänguväljaku vahendite uuendamine | x |  | x |  | x | direktor | 2000€ |
| Nõudepesumasinad rühmadesse |  |  |  | x |  | direktor | 800€ |
| Lasteaia välisfassadi remont |  |  | x |  |  | direktor | 15000€ |
| Moodulitest rühma/saali ehitus |  |  |  |  | x | direktor |  |

TEGEVUSKAVA INVENTARI SOETAMISEKS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laste toidunõude ja voodipesu uuendamine | 2016 | direktor | vallavalitsus | 800 eurot |
| Nurgariiul nooremasse rühma | 2017 | direktor | vallavalitsus | 200 eurot |
| Külmik | 2017 | direktor | vallavalitsus | 400 eurot |
| Sügavkülmik | 2018 | direktor | vallavalitsus | 400 eurot |
| Puutetundlik tahvel vanemasse rühma | 2019 | direktor | vallavalitsus | 1300 eurot |

**Personali juhtimine**

1. Personal on motiveeritud ja koolitusplaani koostamisel arvestatakse lasteaia strateegilisi kui ka personali huve ja vajadusi.
2. Pedagoogid viivad läbi sisekoolitusi õpetajate abidele ja teistele asjast huvitatutele.
3. Personali infotehnoloogilised oskused on parendadtud ja need rakenduvad igapäevatöös.

**Lasteaia personal**

Personali arv, ametikohtade jaotus ja haridus ( andmed seisuga september 2015.a.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal | Töötajate arv | Ametikohti | Haridus | Haridus | Haridustase |
|  |  |  | Ped. | Muu |  |
| Pedagoogiline | 5 | 5 | 5 | - | 5 - kõrg |
| Abi | 6 | 5 (2 õpetaja abi töötavad ½ kohaga) | - | 6 | 1-kõrg 3- kesk-eri 2-kesk |
| Kokku | 11 | 10 | 5 | 6 | 6-kõrg 3-kesk-eri 2-kesk |

**Personali koolitusprioriteedid 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koolitus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | vastutaja |
| Evakuatsioonikoolitus  kogu personalile | x |  |  | x |  | direktor  kogu personalile |
| Esmaabikoolitus  kogu personalile |  |  | x |  |  | direktor |
| Toiduhügieenikoolitus  toidukäitlejatele | x |  |  | x |  | direktor |
| Meeskond ja koostöö | x |  |  |  |  | direktor |
| Väärtused organisatsioonis |  | x |  |  |  | direktor |
| IT kasutamise koolitus (puutetahvel, õppeprogrammid) |  | x |  |  |  | direktor |
| Hariduslike erivajadustega laste toetamine |  |  | x |  |  | õpetaja Ulvi Pillart |
| Tervist edendavate lasteaedade programmi koolitus/rakendumine | x | x | x | x | x | õpetaja Marve Piilbak/kokk Kadri Sinijärv/direktor |
| Muusika läbi aastaegade |  |  |  |  | x | õpetaja Viive Roosileht |

**Koolituse korraldamine**  
asutuse tasand-

direktor korraldab arengukoosolekuid töötajate koolitamiseks lähtuvalt arenguvajadustest  
õpetaja tegevus koolitajana:

ainekomisjonides osalemine,  
koolitusest tagasiside andmine ped. nõupidamistel  
praktilise õppuse korraldamine,  
lastevanemate koolitamine-

õpetaja tegevus rühmakoosolekul  
maakonna ja riiklik tasand-

osaleda maakonna ja riiklike  
koolitusasutuste poolt korraldatud koolitustel.

**Koolitusvajaduse määratlemise alused:**  
Arenguvestlus direktoriga, millele eelneb töötaja kirjalik tööalane eneseanalüüs.

**ARENGUKAVA HINDAMISE JA UUENDAMISE KORD**  
  
Arengukava täitmist analüüsib lasteaia personal ja hoolekogu iga õppeaasta lõpus  
Hinnangu andmise kriteeriumid tulenevad:  
-    täidetud eesmärkide osakaalust;  
-    lapsevanemate rahulolu uuringutest;  
-    personali analüüs-hinnang tegevusest.  
  
Arengukavasse tehakse muudatusi vajadusel üks kord aastas, uue õppeaasta alguses:  
Aluseks võetakse eelmise perioodi analüüs – hinnangu tulemused ja   
Vasalemma valla arengukava muudatused.  
  
 **Arengukava uuendamine ja muutmine**  
  
Lasteaia pedagoogide nõukogu ja hoolekogu vaatab arengukava igal õppeaastal vähemalt ühel korral üle.  
Arengukava kinnitamine ja muutmine  toimub Vasalemma Vallavolikogu poolt  sätestatud korras.